

Megasportdag 18 oktober 2016

Draaiboek “Buitengebied”

.

Sportstad Heerenveen B.V.
Evenementen

Abe Lenstra Boulevard 23Q
8448 JA Heerenveen
Postbus 42 8440 AA Heerenveen
www.sportstad.nl

# Inleiding

Op dinsdag 18 oktober 2016 vindt bij Sportstad Heerenveen de Mega sportdag plaats. De mega sportdag is een mega leuk, megagroot en mega uitdagend evenement voor basisschoolkinderen. De kinderen kunnen zich gratis inschrijven voor diverse sportactiviteiten. Er zijn 10- tallen sportverenigingen en instuifactiviteiten. Van atletiek tot basketbal, en van badminton tot stick to plastic.

Het thema wat centraal staat: De sportwereldreiziger. Dit kinderen gaan op reis langs allemaal gave sporten uit de gehele wereld. De kinderen zijn in het bezit van een sportpaspoort waarin ze sportstempels kunnen verzamelen. Is het paspoort vol, dan is er een schat op te halen bij de receptie.

De algehele organisatie ligt volledig in handen van Sportstad Heerenveen in nauwe samenwerking met de Scoren voor Gezondheid. Een organisatieteam is opgericht vanuit Sportstad Heerenveen afdeling Evenementen. Deze zal 1x per week vergaderen op dinsdag ochtend. Binnen het organisatieteam heeft iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid gebied, welke met de anderen afgestemd dient te worden.

Inhoudsopgave

[Inleiding 2](#_Toc463340186)

[Algemene gegevens 4](#_Toc463340187)

[Contactgegevens organisatie 4](#_Toc463340188)

[Contactgegevens coördinatoren 5](#_Toc463340189)

[Portofoons 6](#_Toc463340190)

[Contactgegevens Vrijwilligers 7](#_Toc463340191)

[Vrijwilligers Maandag 17 oktober 2016 7](#_Toc463340192)

[Vrijwilligers Dinsdag 18 oktober 2016 7](#_Toc463340193)

[Overige contactpersonen 8](#_Toc463340194)

[Contactgegevens vereniginge 9](#_Toc463340195)

[Maandag 17 Oktober 2016 0](#_Toc463340196)

[Dinsdag 18 oktober 2016 1](#_Toc463340197)

[Planning perspectief deelnemer 2](#_Toc463340198)

[Materiaallijst/checklist 3](#_Toc463340199)

[Rouleringsschema 4](#_Toc463340200)

[Boodschappenlijst 6](#_Toc463340201)

[Plattegrond 7](#_Toc463340202)

# Algemene gegevens

## Contactgegevens organisatie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Functie** | **Telefoonnr.** | **E-mailadres** |
| **Rianna Boschma** | Eindverantwoordelijk/ Financiën | 06-14452075 | Rianna.boschma@sportstadheerenveen.nl |
| **Wiebren Dijkstra** | PR/ Communicatie/ Kaartverkoop | 06-36163816 | Wiebren.dijkstra@sportstadheerenveen.nl |
| **Sharina Elsing** | Eindverantwoordelijk/Coördinator verenigingen contactpersoon | 06-14674638 | Sharina.elsing@sportstadheerenveen.nl |
| **Carla Koopmans** | Coördinator Horeca & Lunch | 06-46627621 | Carla.Koopmans@sportstadheerenveen.nl |
| **Celine Agema** | Coördinator Facilitair en materiaal | 06-41412068 | Celine.Agema@sportstadheerenveen.nl |
| **Hannah** | Coördinator BHV EHBO/ Vrijwilligers | 06-37416966 | Hannah.bakker@sportstadheerenveen.nl |
| **Jonathan Rozema** | Coördinator Instuif sporthal 3 | 06-40866752 | Jonathan\_rozema@live.nl |
| **Joran Fonville** | Coördinator Sporthal 1 | 0640860858 | j.t.fonville@st.hanze.nl |
| **Jacko Blaauw** | Coördinator Sporthal 2 | 0615617673 | J.Blaauw@st.hanze.nl  |
| **Melvin Brouwer** | Coördinator Buitengebied | 0621280217 | mv.brouwer@st.hanze.nl |
| **Sandra** | Coördinator Zwembad | 06-18588090 | S.11pama@hotmail.com |
| **Joery Vinne** | Coördinator Routing | 06-30926873 | Joery.vinne@sportstadheerenveen.nl |
| **Julia van Beurden** | Coördinator Aanmelden  | 06-22509447 | julia\_van\_beurden@hotmail.com |

## Contactgegevens coördinatoren

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Functie** | **Telefoonnr.** | **E-mailadres** |
| **Sharina Elsing** | Eindverantwoordelijk/Verenigingen contactpersoon | 06-14674638 | Sharina.elsing@sportstadheerenveen.nl |
| **Carla Koopmans** | Coördinator Horeca & Lunch | 06-46627621 | Carla.Koopmans@sportstadheerenveen.nl |
| **Celine Agema** | Coördinator Facilitair en materiaal | 06-41412068 | Celine.Agema@sportstadheerenveen.nl |
| **Hannah** | Coördinator BHV EHBO / Vrijwilligers | 06-37416966 | Hannah.bakker@sportstadheerenveen.nl |
| **Jonathan Rozema** | Coördinator Instuif sporthal 3 | 06-40866752 | Jonathan\_rozema@live.nl |
| **Joran Fonville** | Coördinator Sporthal 1 | 0640860858 | j.t.fonville@st.hanze.nl |
| **Jacko Blaauw** | Coördinator Sporthal 2 | 0615617673 | J.Blaauw@st.hanze.nl  |
| **Melvin Brouwer** | Coördinator Buitengebied | 0621280217 | mv.brouwer@st.hanze.nl |
| **Sandra** | Coördinator Zwembad | 06-18588090 | S.11pama@hotmail.com |
| **Joery Vinne** | Coördinator Routing | 06-30926873 | Joery.vinne@sportstadheerenveen.nl |
| **Julia van Beurden** | Coördinator Aanmelden  | 06-22509447 | julia\_van\_beurden@hotmail.com |

## Portofoons

Gedurende de megasportdag, dinsdag 18 oktober, beschikt de organisatie over 15 portofoons van Hoekstra Portofoons. De portofoons worden door de organisatie en de coördinatoren gebruikt om de communicatie gemakkelijk te maken. De portofoons zijn uitgerust met oortje en handmicrofoon. Hieronder een lijst met alle personen met een portofoon.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **Functie** | **Kanaal** |
| Rianna Boschma | Algemeen coördinator  | 1 |
| Sharina Elsing  | Verenigingen contactpersoon/algemeen coördinator | 1 |
| Carla Koopmans | Coördinator Horeca & Lunch | 1 |
| Celine Agema | Coördinator Facilitair en materiaal | 1 |
| Hannah | Coördinator BHV EHBO/ Vrijwilligers | 1 |
| Jonathan Rozema | Coördinator Instuif sporthal 3 | 1 |
| Joran Fonville | Coördinator Sporthal 1 | 1 |
| Jacko Blaauw | Coördinator Sporthal 2 | 1 |
| Melvin Brouwer | Coördinator Buitengebied | 1 |
| Sandra | Coördinator Zwembad | 1 |
| Joery Vinne | Coördinator Routing | 1 |
| Julia van Beurden | Coördinator Aanmelden  | 1 |
|  | EHBO | 4 |
|  | Receptie | 4 |

## Contactgegevens Vrijwilligers

### Vrijwilligers Maandag 17 oktober 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Organisatie/ Functie** | **Telefoonnr.** | **E-mailadres** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### Vrijwilligers Dinsdag 18 oktober 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Organisatie/ Functie** | **Telefoonnr.** | **E-mailadres** |
| 3 vrijwilligers | Opbouwen buitengebied(skeeleren en fierljeppen) |  |  |
| 2 vrijwilligers | Schaatsen aantrekken |  |  |
| 2 vrijwilligers  | Opbouwen schaatsen |  |  |
| 1 vrijwilliger | Fierljeppen  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Overige contactpersonen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Organisatie/ Functie** | **Telefoonnr.** | **E-mailadres** |
| Anton de Bruin | Hoekstra Portofoons | 0513 46 26 38 | hoekstra@portofoon.nl |
| Jappie van der Heide | Dranghekken | 06 54387537 |  |
| Stephan van der Meer | Active Productions | 06 28638054 |  |
| MHB Event Facilities | Ledscherm | 0515 820902 |  |
| Ronald Fokkema | Beijk Horeca | 0549 554321 | info@beijk.com |
| ? | EHBO Heerenveen | 06 24214908 | ehboheerenveen@telfort.nl |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vereniging | **Contactpersoon** | **Telefoonnummer** | **E-mailadres** |
| Voltigevereniging 't Prinsepaard | Hellen engbersen | 06- 20 19 89 91 | info@prinsepaard.nl |
| Badmintonclub VrijUit | Jan Aandewiel | 06- 20 54 81 22 | aandewiel.jan@gmail.com |
| Feanster Rugbyclub | Lammert Talman | 06- 26 41 62 41 | l.talman@live.nl |
| Mountain Network Heerenveen | Jennie de Weerd | 088123 68 30 | jennie@mountain-network.nl |
| Kunstrij Club Heerenveen | Shanty Krikke | 06- 54 32 53 91 | rsdd.krikke@chello.nl |
| Unis Flyers Jeugd | Mandy gooijer | 06- 27 03 32 24 | mandygooijer@gmail.com |
| Volleybalvereniging OPM Heerenveen | Gertrude Piersma | 06- 53 38 81 92 | gertrude.piersma@kpnmail.nl |
| KBV De Knipe | Sjouke van der Heide | 0512- 51 30 45 | sjouke.van.der.heide@chello.nl |
| Tennisvereniging HTV Ten Woude | Patrice Berger-Dallinga | 06- 28 63 36 83 | patricedallinga@hotmail.com |
| Basketbalvereniging dyna '75 | Jan Baas | 06- 26 02 78 87 | pijlbaas@online.nl |
| Atletiekvereniging Heerenveen | Simone de Lang - Falkena | 06- 28 64 87 09 | sfalkena@gmail.com |
| VV Nieuweschoot | Hidde van Dijk | 06- 29 48 78 38  | hiddevandijk@gmail.com |
| Faya Dansschool | Loraine Kammeron | 06- 15 16 23 62  | info@faya-dance.nl |
| Judo Instituut Steringa | Edwin Steringa  | 06- 28 65 15 86 | info@edwinsteringa.nl |
| Grote trampolinespringen (WIK FTC) | Ilse Hobo |  | i.hobo@chello.nl |
| Turnvereniging CSC | Rein Hoekstra | 06-51 05 61 50 | reinenanneke@deheidepleats.nl |
| HZ&PC HEERENVEEN afd. Wedstrijdzwemmen | Natasja van der Velde | 06 53 57 51 68 | natasjaz1973@gmail.com |
| Golf  | Tineke van der Wal  | 06 - 53 36 10 12 | info@golfschoolheerenveen.nl |

Contactgegevens verenigingen

##

## Maandag 17 Oktober 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Taak** | **Teamlid** | **Taakomschrijving** |
| Buitengebied controleren | Melvin  | Het buitengebied controleren of dit er nog netjes bij ligt en alles in orde is.  |
| Tafels en stoelen  | Melvin | Tafel en stoelen regelen en neerzetten voor de deelnemers die aankomen  |
| Neerzetten en controleren van de routering  | Melvin | Regelen van route bordjes, neerzetten en plaatsen en controleren of het logische is neergezet |
| Materialen regelen voor elk onderdeel | Melvin | Voor fierljeppen en skeeleren zijn er polsstokken en skeelers nodig. |
| Aankleden van het gebied | Melvin | Sponsoring vanuit verenigingen moeten opgehangen kunnen worden. Gebied moet worden aangekleed. |
| Vrijwilligers | Melvin | Contact leggen en briefing vrijwilligers |

##

## Dinsdag 18 oktober 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Taak**  | **Project lid** | **Taakomschrijving** |
| Ontvangst vrijwilligers | Melvin | Briefing houden bij de vrijwilligers, T-shirts uitdelen  |
| Porotofoon ontvangen | Melvin/Celina | Zorgen dat buitengebied een portofoon heeft |
| Buitengebied controleren | Melvin | Kijken of het buitengebied er hetzelfde uitziet als de maandag |
| Ontvangst verenigingen  | Melvin | Verenigingen leiden naar hun eigen locatie  |
| Controleren of alle verenigingen aanwezig zijn  | Melvin | Zijn alle verenigingen er? |
| EHBO | Melvin | De EHBO begeleiden en naar hun plek brengen |
| Vrijwilliger | Melvin | Vrijwilligers aansturen en begeleiden (zorgen dat de kinderen goed worden opgevangen en door worden gestuurd naar het onderdeel) |
| Tijdswaarneming | Melvin | Zorgen dat alles volgens tijdsplanning verloopt (op tijd starten en stoppen) |
| Verzorging | Melvin | Zorgen dat vrijwilligers genoeg te eten hebben |
| Afbouwen | Melvin | Laat de vrijwilligers helpen met afbouwen van het buitengebied (Routering, spandoeken, tafels & stoelen) moet weer helemaal netjes zijn. |

## Planning perspectief deelnemer

|  |  |
| --- | --- |
| **Dinsdag 26 januari 2016** |  |
| **Tijd** | **Activiteit** | **Locatie** |
| 9:30-10:00 | Binnenkomst  | Hal V |
| 10:00-10:20 | Openingsshow | Sporthal 3 |
| 10:20-10:30 | Naar workshop gaan  | Eigen keuze |
| 14:45 -15:00 | Stoppen met workshops naar podium gaan voor afsluiting  | Sporthal 3  |
| 15:00-15:30 | Afsluiting show | Sporthal 3  |
| 15:30 | Naar huis  | Verlaten via hal V |

# Materiaallijst/checklist

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materialen | Aantal | Locatie/herkomst | Voor wie | Waarvoor/waarheen |
| Skeelers | 30 |  | Buitengebied | Clinic 1,2,3,4 |
| Polsstokken | 6 |  | Buitengebied | Clinic 1,2,3,4 |
| Pionnen |  20 |  | Buitengebied | Clinic 1,2,3,4  |
| Tafels stands | 2 |  | Buitengebied | Fierljeppen, Skeeleren |
| Koffie/Thee | Genoeg |  | Vrijwilligers | Buitengebied |
| Portofoon | 1 |  | Melvin | Buitengebied |
| Routering | Genoeg |  | Buitengebied |  |
| EHBO-Kit | 3 |  | Buitengebied | Fierljeppen, Skeeleren, Freerunnen |
| Ballonen | Genoeg | Sportstad naar buitengebied |  |  |

# Rouleringsschema

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rouleringsschema** | **9:30** | **10:15** | **10:30** | 10:45 | 11:00 | 11:15 | **11:30** | **11:45** |
| **Flipperbal** |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Heroschieten**  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Luchtkussen 1** |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jungel Run**  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rodeo**  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Blauw Kastel**  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Panna kooi**  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informatiebalie** |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Pauze |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Inschrijfbalie:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rouleringsschema** | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:00 | 13:15 |
| **Flipperbal** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Heroschieten**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Luchtkussen 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jungel Run**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rodeo**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Blauw Kastel**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Panna kooi**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informatiebalie** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pauze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Inschrijfbalie:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rouleringsschema** | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 (na de foto) |
| **Flipperbal** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Heroschieten**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Luchtkussen 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jungel Run**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rodeo**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Blauw Kastel**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Panna kooi**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informatiebalie** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pauze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Inschrijfbalie:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Boodschappenlijst

|  |  |
| --- | --- |
| Hoeveelheid | **Product** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Plattegrond

Aanpassingen